## Hoja1
ISSUE | LLAMADA | PRIORIDAD | APLICACIÓN | DESCRIPCION | PENDIENTE | sprint | SOLICITANTE | COMPROMISO | OBSERVACIONES
POR-1086 |  | MUST | SEDE | desarrollo bandeja de firmas sede |  | DICIEMBRE |  | 2023-03-01 | Pendiente info conectores Firmadoc
POR-858 |  | MUST | SEDE | Registro de Paradas | documento funcional | septiembre |  | SEPTIEMBRE | Solo hay que adaptar el registro de paradas actual
POR-871 |  | MUST | SEDE | analisis de la integracion hub TyT |  |  |  | SEPTIEMBRE
POR-872 |  | MUST | SEDE | analisis y desarrollo de la integracion HUB TyT |  |  |  | SEPTIEMBRE
POR-916 |  | MUST | SEDE | Unica direccion en el perfil |  |  |  | JULIO
POR-1079 |  | MUST | SEDE | envios sms (vodafone) |  |  |  | JUNIO
|  | MUST | SEDE | los formularios de solicitud de la sede permitiran llamadas a bbdds propias o externas |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | estadisticas sobre uso de la sede interoperable |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | registro de actividad de la sede |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | integracion con la plataforma GIS |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | Integracion con la plataforma que gestirona la sede electronica del ayuntamiento |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | envidencias de publicacion de tramite |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | integracion con SDC |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | Integracion con SMART logroño |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | anonimizacion de datos |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | sistema de cola virtual |  |  |  | 2023-10-01
|  | MUST | SEDE | Nivel AAA WCAG |  |  |  | 2023-03-01
ISSUE | LLAMADA | PRIORIDAD | APLICACIÓN | DESCRIPCION | PENDIENTE | sprint | SOLICITANTE | COMPROMISO | OBSERVACIONES
RDR-399 | 1165044 | MUST | REGISTRO | BLOQUEO EN LA MODALIDAD AL INSERTAR UN DOCUMENTO |  | JUNIO |  | JUNIO
RDR-564 | 1165077 | MUST | REGISTRO | ERROR AL SELECCIONAR EXPEDIENTE EN CHROME |  | JUNIO |  | JUNIO
RDR-622 | 115095 | MUST | REGISTRO | INCLUIR BUSCADOR | DOCUMENTO FUNCIONAL | JUNIO |  | JUNIO
|  | MUST | REGISTRO | DESARROLLOS PARA LA INTEGRACION HUB TyT |  | JULIO |  | JULIO
|  | MUST | REGISTRO | INTEGRACION CON SISTEMAS DE GESTION DE DOCUMENTOS COBRATORIOS (sdc)
|  | MUST | REGISTRO | INTEGRACION CON EL REGISTRO DE FUNCIONARIOS HABILITADOS
|  | MUST | REGISTRO | GENERACION DE AUTOLIQUIDACIONES
|  | MUST | REGISTRO | OTORGAR APODERAMIENTOS